项目立项规划书

项目名称：师范生教育实习全过程管理平台

项目类型：Web应用/网站

文档版本：V1.2

编制日期：2026年3月26日

目录

一、项目基本信息	3

二、项目概述	3

2.1 项目背景	3

2.2 项目简介	3

2.3 项目目标	4

2.4 项目价值	4

三、需求分析	4

3.1 业务需求	4

3.2 功能性需求	5

3.3 非功能性需求	5

四、产品功能规划	5

4.1 功能优先级划分	5

4.2 功能详细说明	6

五、目标用户分析	8

5.1 用户画像	8

5.2 用户场景	8

5.3 用户需求层次	9

六、运营模式与商业计划	9

6.1 运营策略	9

6.2 推广渠道	9

6.3 盈利模式探讨	9

七、技术架构设计	10

7.1 技术选型	10

7.2 系统架构	10

7.3 数据库设计	10

7.4 接口设计规范	11

八、团队组织架构	11

8.1 团队成员与分工	11

8.2 团队协作机制	11

九、项目实施计划	12

十、项目里程碑	12

十一、风险评估与应对措施	12

十二、项目预算	13

十三、项目交付清单	13

十四、项目评审标准	14

十五、附录	14

15.1 参考资料	14

15.2 开发工具	14

15.3 术语表	15

15.4 联系方式	15

15.5 文档信息	15

15.6 变更记录	15

一、项目基本信息

| 项目名称 | 师范生教育实习全过程管理平台 |
| --- | --- |
| 项目英文名 | Education Internship Full-process Management Platform for Normal Students |
| 项目类型 | Web应用/网站 |
| 开发周期 | 7周（2026年3月 - 2026年4月） |
| 项目负责人 | 牙韩程 |
| 指导老师 | 陆广泉 |
| 文档版本 | V1.1 |
| 编制日期 | 2026年3月19日 |

本文档为师范生教育实习全过程管理平台的项目立项规划书，旨在明确项目的目标、范围、技术方案、实施计划等内容，为项目开发提供指导和依据。

# 二、项目概述

## 2.1 项目背景

教育实习是师范生培养的关键环节，是理论联系实际、提升教学能力的重要途径。然而，目前多数高校的实习管理仍依赖纸质材料、分散的Excel表格或零散的线上沟通工具，存在以下痛点：

- 流程不透明：实习计划发布、学生申请、学校分配等环节缺乏统一平台，信息易遗漏。

- 过程记录缺失：学生的教案、听课记录、实习总结等材料分散存储，难以归档和追溯。

- 指导反馈滞后：指导教师难以实时查看学生实习进展，点评和打分效率低。

- 数据统计困难：实习成绩、实习单位分布等数据无法自动汇总，影响教学管理决策。

因此，开发一个覆盖实习前、中、后全过程的数字化管理平台，对提升师范生培养质量、优化管理效率具有重要意义。

## 2.2 项目简介

师范生教育实习全过程管理平台是一个面向师范生、校内指导教师、实习基地指导教师、院系管理员、教务处管理员、系统管理员的 Web 应用。平台提供实习计划发布、学生申请与分配、实习过程材料提交、在线指导与评价、成绩自动汇总、数据统计看板等功能，实现实习工作的全流程线上化、规范化、智能化。

平台旨在解决传统实习管理中的信息孤岛、流程繁琐、评价滞后等问题，为师范生提供清晰的实习指引，为教师提供便捷的指导工具，为管理者提供全面的数据支撑。

## 2.3 项目目标

根据7周开发周期，分阶段设定目标：

- 短期目标（第1-7周）：完成平台核心功能开发，包括用户认证、角色权限、实习计划管理、申请分配、过程材料提交、指导评价、成绩管理，并在本校教育学院进行小范围试点。

- 中期目标（项目结束后1-2个月）：根据试点反馈优化功能，推广至全校师范专业，注册用户达到500+，覆盖20+实习基地。

- 长期目标（6个月以上）：形成标准化的实习管理流程，支持多校共用，成为区域师范院校实习管理推荐平台。

## 2.4 项目价值

| 价值对象 | 具体体现 |
| --- | --- |
| 师范生 | 清晰了解实习任务，便捷提交材料，实时接收指导反馈，自动生成实习档案。 |
| 校内指导教师 | 集中管理所带学生，在线审阅材料，快速打分，提升指导效率。 |
| 实习基地教师 | 了解学生实习安排，参与过程评价，加强校内外协同。 |
| 院系/教务处 | 实时掌握实习进展，自动汇总成绩数据，支持教学评估与决策。 |
| 学校整体 | 沉淀优质实习案例，规范培养过程，提升师范生培养质量。 |

# 三、需求分析

## 3.1 业务需求

- 平台需支持多角色登录与权限控制（师范生、校内指导老师、实习基地指导老师、院系管理员、教务处管理员、系统管理员）。

- 院系管理员可发布实习计划，配置实习时间、要求、名额、材料提交规则、评分权重等核心信息。

- 师范生可查看已发布实习计划并提交申请，管理员可进行手动 / 批量实习分配。

- 师范生在实习期间可按要求上传多类型过程材料，支持版本管理、在线预览。

- 校内 / 基地双导师可在线审阅材料、撰写评语、分项评分，实习结束后给出综合评价。

- 支持实习成绩按配置权重自动计算，支持人工调整并留存审计记录，生成标准化成绩单。

- 管理员可按多维度查看实习数据统计报表，支持数据导出。

- 系统需具备自动化消息通知功能，实时提醒用户待办事项与关键节点。

## 3.2 功能性需求

- 用户管理：注册、登录、个人信息维护、角色切换。

- 权限管理：基于RBAC的角色权限控制，不同角色可见不同菜单和功能。

- 实习计划管理：计划的增删改查、发布、归档、评分规则配置。

- 实习申请与分配：学生申请实习、管理员手动 / 批量分配实习基地与双导师。

- 过程材料管理：材料多格式上传、版本管理、在线预览 / 下载、提交状态管控。

- 指导评价管理：双导师在线评语、分项评分、指导记录留存、综合评价。

- 成绩管理：权重配置、成绩自动合成、人工调整、成绩单生成与导出。

- 消息通知：站内信通知、关键节点自动触发、已读 / 未读管理、邮件通知预留接口。

- 数据统计与分析：多维度实习数据统计、成绩分析、图表展示、数据导出。

- 系统管理：用户全生命周期管理、角色权限配置、基础数据维护、操作日志审计、系统参数配置。

## 3.3 非功能性需求

| 需求类别 | 具体量化描述 |
| --- | --- |
| 性能需求 | 支持≥500 名注册用户，≥200 名并发在线用户正常访问，无卡顿、崩溃；普通页面加载、接口查询平均响应时间≤3 秒，统计报表页面响应时间≤5 秒； 20MB 文件校园网环境上传成功率≥99%；数据量达到 1 万条时仍满足上述响应时间要求 |
| 可靠性需求 | 系统可用性≥99%，支持 7×24 小时运行；关键业务数据操作做事务处理，避免数据丢失 / 错乱；数据库每日自动定时备份 + 手动备份，数据恢复时间≤30 分钟；系统日志、操作日志独立存储，异常时仍可正常记录 |
| 安全性需求 | 所有受保护接口必须经过 JWT 鉴权 + 权限校验，未登录 / 无权限用户拒绝访问；用户密码采用 BCrypt 加密存储，无明文密码；防范 SQL 注入、XSS 跨站脚本、CSRF 跨站请求、文件上传漏洞；关键操作做鉴权和日志记录，可追溯审计；所有文件下载 / 预览需通过接口鉴权，禁止直接访问服务器目录 |
| 可用性需求 | 核心功能操作步骤≤3 步可达；表单实时校验，提交失败标注错误位置并给出明确原因；关键操作提供二次确认弹窗，支持面包屑导航；界面符合高校用户操作习惯 |
| 可扩展性需求 | 前后端分离 + 模块化设计，低耦合高内聚；代码遵循行业规范，核心逻辑添加注释，接口文档自动生成；预留扩展接口，支持多校租户模式扩展；采用成熟主流框架，降低后期维护成本 |
| 兼容性需求 | 兼容 Chrome 100+、Edge 100+、Firefox 95 + 主流浏览器；导出的 Excel/PDF 文件兼容 Office 2016+、WPS 2019+；适配 1366*768 及以上常规分辨率 |

# 四、产品功能规划

## 4.1 功能优先级划分

根据实习管理核心流程和开发周期，将功能分为P0、P1、P2三个优先级：

| 功能模块 | 功能描述 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户认证与角色管理 | 注册、登录、权限控制、角色切换 | P0 | MVP 基础，系统运行必备 |
| 实习计划管理 | 计划增删改查、发布、归档、评分规则配置 | P0 | 核心流程起点 |
| 实习申请与分配 | 学生申请、管理员手动 / 批量分配 | P0 | 核心流程节点 |
| 过程材料管理 | 材料上传、版本管理、在线预览 / 下载 | P0 | 过程管理核心 |
| 指导评价管理 | 双导师在线评语、分项评分、综合评价 | P0 | 核心教学环节 |
| 成绩管理 | 权重配置、成绩自动合成、人工调整、成绩单导出 | P0 | 核心流程闭环必备 |
| 消息通知 | 待办提醒、系统事件自动通知 | P1 | 提升用户体验的重要功能 |
| 数据统计与分析 | 多维度实习数据、成绩统计报表 | P1 | 管理端核心功能 |
| 系统管理 | 用户 / 角色 / 权限管理、日志审计、基础数据维护 | 用户/角色/基础数据维护为P0，日志审计为P1 | 系统运行基础功能为P0 |
| 批量导入 / 导出 | 用户、分配数据、成绩单批量操作 | P1 | 提升管理效率 |
| 优秀材料展示、实习基地评价、移动端适配、实习安全管理等 | 拓展优化功能 | P2 | 上线后迭代优化 |

## 4.2 功能详细说明

### 4.2.1 用户认证与角色管理

- 注册：师范生通过学号 + 姓名 + 手机号 / 邮箱注册，需管理员审核开通；教师 / 管理员账号由系统管理员手动创建 / 批量导入，不开放自主注册。

- 登录：师范生使用学号 + 密码登录，教师及各类管理员使用工号 + 密码登录；提供“记住我”功能（有效期 7 天），登录成功后签发 JWT 令牌。

- 密码重置：用户忘记密码后，由具备权限的管理员在后台执行密码重置。

- 角色切换：用户若有多重身份（如既是教师又是院系管理员），支持登录后一键切换角色，权限同步更新。

- 权限控制：基于 RBAC 模型，控制菜单访问、操作按钮、接口调用、数据可见性四层权限，不同角色仅可访问授权范围内的功能与数据。

### 4.2.2 实习计划管理

- 院系管理员创建实习计划，填写名称、学年学期、实习起止时间、报名截止时间、实习要求、名额等信息，支持上传实习手册等附件。

- 支持配置材料类型、提交截止时间、材料评分权重，以及校内 / 基地指导教师的综合评分权重，权重之和需为 100%，系统实时校验。

- 实习计划设置草稿、已发布、已结束、已归档 4 种状态，仅已发布状态对学生可见，状态流转不可逆。

- 计划结束后支持归档，归档后不可修改，仅可查看。

### 4.2.3 实习申请与分配

- 学生可在报名截止前查看已发布实习计划，提交申请并填写意向地区、学校类型、个人说明等信息。

- 学生在申请未截止且未审核前，可修改 / 撤回申请，审核通过后不可修改。

- 院系管理员可查看申请列表，支持按专业、年级、意向地区筛选，进行手动单条 / 批量分配实习基地、校内指导教师、基地指导教师。

- 支持 Excel 批量导入分配数据，导入前做数据校验，校验失败给出明确提示。

- 分配完成后，系统自动发送站内通知给学生及相关指导教师。

### 4.2.4 过程材料管理

- 仅已完成分配的学生，可按实习计划配置的材料类型和截止时间上传对应材料。

- 支持 doc、docx、pdf、jpg、png、mp4 等格式，单个文件≤20MB，支持多文件批量上传。

- 同一材料类型支持多次提交，保留完整版本记录，显示版本号、上传时间，教师可查看所有历史版本，评价记录与对应版本绑定。

- 系统按截止时间管控提交权限，逾期默认不可提交，特殊情况可由院系管理员手动开放。

- 支持 pdf、图片、视频在线预览，无法预览的格式支持下载原件。

### 4.2.5 指导评价管理

- 仅被分配的校内 / 基地指导教师，可对对应学生的材料填写评语、分项评分，评分范围 0-100 分。

- 支持一次材料对应多次指导记录，保留评价人、评价时间、评语、得分，修改后留存痕迹。

- 实习结束后，指导教师可对学生填写综合评价意见，给出综合评分，系统按配置的双导师权重自动合成最终评价得分。

- 学生可实时查看教师的评语和评分，评价记录不可修改 / 删除。

### 4.2.6 成绩管理

- 系统根据实习计划配置的材料权重、双导师综合评价权重，自动计算学生总成绩，权重之和为 100%。

- 院系管理员可对最终成绩进行人工调整，必须填写调整原因，系统强制记录调整人、调整时间、原成绩、新成绩，全程可追溯。

- 自动为每位学生生成标准化实习成绩单，包含各材料得分、双导师综合评价得分、总成绩、评价教师信息。

- 支持成绩单按班级 / 专业 / 院系导出为 Excel/PDF 格式，兼容主流办公软件。

### 4.2.7 消息通知

- 系统内置站内消息功能，支持已读 / 未读标记，未读消息在工作台醒目提示。

- 计划发布、申请审核、分配完成、材料临近截止、材料被评价、成绩发布等关键事件，自动触发站内通知。

- 预留邮件通知扩展接口，支持配置邮箱服务器，同步发送通知至用户邮箱。

- 4.2.8 数据统计与分析

- 支持按学院、专业、年级、实习基地、指导教师多维度统计实习人数、材料提交率、逾期率、评价完成率；

- 支持成绩统计分析：成绩分布、优秀率（≥85 分）、及格率（≥60 分）、平均分，以图表 + 表格双重展示；

- 院系管理员仅可查看本院系统计数据，教务处管理员可查看全校统计数据，支持统计结果导出为 Excel/PDF 格式。

- 4.2.9 系统管理

- 系统管理员可对用户进行新增 / 编辑 / 禁用 / 重置密码操作，支持 Excel 批量导入用户；

- 支持角色新增 / 编辑，可为角色分配菜单权限、操作按钮权限，权限分配后实时生效；

- 维护基础数据：院系、专业、年级、实习基地等，支持增删改查和批量导入；

- 记录所有操作日志和登录日志，包含操作人、操作时间、操作内容、IP 地址，日志保存期限≥6 个月，支持按条件查询；

- 支持系统参数配置：文件上传大小限制、通知提前时间、成绩权重默认值等，配置后即时生效。

# 五、目标用户分析

## 5.1 用户画像

| 用户类型 | 占比 （预估） | 核心需求 | 典型特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 师范生 | 80% | 按时完成实习任务、便捷提交材料、实时获取指导反馈、查看最终成绩 | 不同年级，对实习流程不熟悉，需要明确的节点指引，操作习惯偏向轻量化 |
| 校内指导教师 | 10% | 高效集中管理所带学生、在线审阅材料、快速完成评分评价、简化指导流程 | 教学科研任务繁忙，碎片化时间操作，希望减少重复工作，提升指导效率 |
| 实习基地教师 | 5% | 了解学生实习安排、便捷查看学生材料、参与过程评价与综合评分、反馈实习情况 | 多为一线教师，时间碎片化，对系统操作复杂度要求低 |
| 院系管理员 | 3% | 发布实习计划、分配学生与导师、管控实习全流程、统计实习数据、导出成绩报表 | 教务管理人员，关注流程规范性、数据准确性、操作便捷性，需高频使用批量功能 |
| 教务处管理员 | 2% | 全校实习进度监控、多维度实习质量分析、数据汇总导出、监督院系执行情况 | 学校教学管理决策层，需要宏观数据报表，无高频业务操作需求 |
| 系统管理员 | <1% | 用户账户全生命周期管理、角色权限配置、系统参数维护、操作日志审计、基础数据管理、后台密码重置 | 学校教务 / IT 技术人员，关注系统稳定、安全、可维护性，无业务操作权限 |

## 5.2 用户场景

- 场景一：实习前

- 大三下学期，李华（师范生）收到院系通知，登录平台查看最新发布的教育实习计划，填写实习申请并选择意向实习区域与学校类型。院系管理员登录平台，查看全院申请列表，根据实习基地名额批量分配实习学校、校内指导教师与基地指导教师，分配完成后系统自动给李华和对应导师发送站内通知。

- 场景二：实习中

- 李华进入实习学校后，按实习计划要求每周撰写实习周记、上传教案与听课记录，提交至平台。校内指导老师王老师登录平台，在工作台看到待审阅材料提醒，在线查看李华提交的教案，给出点评建议和分项评分，提交后李华立即收到消息提醒，可根据指导意见修改后重新提交新版本。

- 场景三：实习后

- 实习结束，李华提交实习总结报告。校内与基地指导教师分别提交综合评价与评分，系统按预设权重自动计算李华的实习总成绩，生成标准化成绩单。院系管理员审核确认后发布成绩，李华可在线查看并下载成绩单。教务处管理员登录平台，查看本届全校师范生实习的成绩分布、材料提交率、基地覆盖情况等统计报表，导出数据用于教学质量评估。

## 5.3 用户需求层次

- 基础需求：系统稳定，功能可用，操作简单。

- 功能需求：材料提交方便，评价反馈及时，成绩计算准确。

- 社交需求：与指导老师在线互动，获得认可。

- 尊重需求：优秀实习材料被展示，成为榜样。

- 自我实现：通过平台记录成长，为未来就业积累素材。

# 六、运营模式与商业计划

## 6.1 运营策略

本项目初期定位为校内教学管理工具，运营策略如下：

- 冷启动期（第1-2周）：与教育学院合作，邀请2-3个班级作为试点，管理员预先录入基础数据，教师和学生试用并反馈。

- 推广期（第3-6周）：根据反馈优化产品，召开宣讲会，培训使用流程，逐步覆盖全院师范专业。

- 稳定期（第7周后）：建立运维机制，定期收集意见，持续迭代；整理成功案例，争取学校层面推广至全校。

## 6.2 推广渠道

- 官方渠道：学校教务处网站、学院公众号、班级群通知。

- 线下宣传：制作操作手册，发放给师生；在实习动员大会上演示平台。

- 口碑传播：培训班级骨干，带动其他同学使用。

## 6.3 盈利模式探讨

本项目为课程实践项目，主要目的是服务教学，暂不考虑盈利。未来扩展为商业化产品，可探索：

- SaaS服务费：向其他高校收取系统使用年费。

- 定制开发：为学校提供个性化功能定制服务。

- 数据服务：提供实习质量分析报告，辅助教学评估。

# 七、技术架构设计

## 7.1 技术选型

| 层次 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 + TypeScript | 组合式API，类型安全，社区活跃 |
| UI组件库 | Element Plus | 组件丰富，适合后台管理系统 |
| 状态管理 | Pinia | Vue官方推荐，轻量简洁 |
| HTTP客户端 | Axios | 支持拦截器，统一请求处理 |
| 后端框架 | Spring Boot 2.7 + Spring Security | 成熟稳定，生态完善，安全集成方便 |
| ORM框架 | MyBatis-Plus | 简化CRUD，支持代码生成 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 关系型数据库，事务支持好 |
| 缓存 | Redis 6.0 | 缓存热点数据，提升性能 |
| 文件存储 | 本地存储 + 阿里云OSS（可选） | 开发期本地存储，部署后可迁至OSS |
| 接口文档 | Knife4j + Swagger | 自动生成在线接口文档 |
| 部署 | Windows 本地部署，Nginx 可选（仅静态资源代理） | 适配需求的 Windows 环境约束，降低实训项目部署复杂度，开箱即用，预留 Linux 环境适配能力。 |

## 7.2 系统架构

采用前后端分离的经典分层架构，全程适配 Windows 本地运行环境：

- 前端层：Vue3 单页应用，通过 RESTful API 与后端交互，本地开发直接启动，可通过 Nginx 代理静态资源（可选）。

- 服务层：Spring Boot 应用提供标准化 RESTful API，实现核心业务逻辑与权限校验，Windows 本地直接运行 jar 包即可启动。

- 数据层：MySQL 8.0 存储核心业务数据，Redis 6.0 缓存会话与热点数据，均为 Windows 本地安装部署。

- 文件存储层：Windows 本地指定目录存储用户上传的材料与附件，路径统一配置为 Windows 格式，预留 OSS 扩展接口。

## 7.3 数据库设计

核心数据表（初步设计）：

- 用户表（user）：含完整关键字段，支持逻辑删除、状态管控

- 角色表（role）：角色编码、名称、权限关联

- 实习计划表（internship_plan）：含权重配置、状态管控、创建人关联

- 实习申请表（internship_application）：学生申请信息、分配信息、状态流转材料类型表（material_type）：关联实习计划，配置材料名称、权重、截止时间

- 学生材料表（student_material）：含版本号、文件信息、状态管控、逻辑删除评价记录表（evaluation）：关联材料、评价人，留存评分、评语、操作时间 成绩表（grade）：含总成绩、明细、调整记录、审计信息

- 消息表（message）：接收人、消息类型、内容、已读状态

- 操作日志表（sys_log）：操作人、操作内容、IP、时间，用于审计追溯

## 7.4 接口设计规范

- 使用RESTful风格，路径如 /api/v1/plans。

- 统一返回格式：{ "code": 200, "message": "success", "data": {} }。

- 认证采用JWT，在请求头 Authorization: Bearer <token> 中传递。

- 分页参数统一为 page 和 size，返回总条数。

- 接口版本通过路径区分，如 /api/v2/...。

# 八、团队组织架构

## 8.1 团队成员与分工

| 成员 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 牙韩程 | 项目经理 / 后端开发 | 负责项目整体规划与进度管控，对齐需求规格说明书把控开发范围；负责后端核心模块（用户认证、权限、实习计划、成绩管理）开发；数据库设计；协调团队沟通与项目风险管控。 |
| 甘子贤 | 前端负责人 | 负责前端架构搭建、路由与状态管理配置；核心业务页面（实习计划、申请分配、材料提交、评价管理）开发；前后端接口联调；前端兼容性与性能优化；UI 设计落地。 |
| 陈平镭 | 全栈开发 / 测试 / 文档 | 负责后端辅助模块（材料管理、指导评价、消息通知）开发；管理后台页面开发；第三方服务接口集成；编写测试用例、执行全流程测试、Bug 跟踪闭环；撰写项目各类文档，确保与开发内容对齐。 |

## 8.2 团队协作机制

- 每日站会：每天15分钟同步进度，提出困难。

- 每周例会：周三上午1小时，总结上周，分配本周任务。

- 代码审查：所有功能合并前需至少一人审查，保证代码质量。

- 版本控制：Git + Gitee，采用 feature 分支开发，dev 分支集成。

- 文档共享：使用飞书文档维护需求、接口、会议记录。

- 任务跟踪：使用飞书任务或Trello管理待办事项。

# 九、项目实施计划

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析与设计阶段 | 第 1 -2周 | 用户调研、需求评审、编写项目立项书、高保真原型图设计、需求冻结 |
| 系统设计阶段 | 第 2 -3周 | 编写需求规格说明书、数据库详细设计、接口文档编写、前后端架构搭建、UI 设计稿确认、开发环境统一 |
| 核心开发阶段 | 第 3-5 周 | 前后端并行开发，完成 P0 核心功能编码与单元测试，逐步完成模块联调 |
| 测试优化阶段 | 第 6 周 | 全流程集成测试、性能测试、兼容性测试、Bug 修复、用户手册编写 |
| 部署验收阶段 | 第 7 周 | 文档完善归档、项目答辩 PPT 制作与答辩 |

# 十、项目里程碑

| 里程碑 | 时间点 | 交付成果 |
| --- | --- | --- |
| 需求里程碑 | 第2周末 | 项目立项书、原型图 |
| 设计里程碑 | 第3周末 | 需求规格说明书、数据库设计文档、接口文档、UI设计稿 |
| 核心功能完成 | 第5周末 | P0功能全部开发完成，可进行演示 |
| 测试里程碑 | 第6周末 | 测试完成，严重Bug全部修复 |
| 验收里程碑 | 第7周末 | 项目验收通过，所有文档齐全，答辩完成 |

# 十一、风险评估与应对措施

| 风险类型 | 风险描述 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求变更风险 | 开发过程中用户提出新增需求，导致需求范围蔓延、开发进度延期 | 高 | 建立标准化需求变更控制流程，所有变更需填写《需求变更申请表》，评估对进度、复杂度的影响，经项目组和指导教师审批通过后方可纳入开发，优先处理 P0/P1 级变更，严控非核心需求变更 |
| 开发周期短风险 | 7 周开发周期紧张，可能导致核心功能开发不充分、测试不到位 | 高 | 严格按照 P0/P1/P2 优先级开发，聚焦 P0 核心功能，P1 功能简化实现，P2 功能暂不开发；采用每日站会机制，及时发现并解决进度阻塞问题，预留 1 周缓冲时间用于测试与 Bug 修复 |
| Windows 环境兼容风险 | 开发过程中出现路径分隔符、文件权限、服务运行等 Windows 环境特有兼容问题 | 中 | 统一团队开发环境为 Windows 11 64 位，制定统一的配置规范（如文件存储路径、数据库配置），提前完成环境适配测试，做好开发文档记录 |
| 团队协作风险 | 前后端开发配合不默契，接口对接出现偏差，导致返工 | 中 | 提前制定统一的接口规范，编写完整接口文档，前后端并行开发前完成接口评审；每周固定接口联调时间，及时解决对接问题；严格执行代码审查机制 |
| 权限控制风险 | 多角色权限体系复杂，出现越权访问漏洞，影响数据安全 | 高 | 采用 Spring Security + JWT 实现双层鉴权，严格校验每个接口的角色权限与数据范围；编写专项权限测试用例，执行全场景越权测试；关键操作全程留痕，支持审计追溯 |
| 文件存储风险 | 大量视频、文档材料上传，导致服务器存储占用过大、系统性能下降 | 中 | 严格限制单个文件大小≤20MB；开发期使用 Windows 本地目录存储，定期清理临时文件与无效材料；预留阿里云 OSS 扩展接口，后期可无缝迁移 |
| 人员风险 | 团队成员因课程冲突导致开发精力不足，影响项目进度 | 中 | 提前规划任务，合理分配工作量，明确每个任务的负责人与截止时间；建立任务备份机制，每个模块至少 2 名团队成员熟悉，避免单点故障 |
| 质量风险 | 测试不充分，上线后出现严重 Bug，影响用户使用 | 中 | 提前制定测试计划，编写覆盖所有核心功能的测试用例；预留完整 1 周时间用于全流程测试、回归测试；执行交叉测试，避免开发人员自测盲区 |

# 十二、项目预算

本项目开发主要使用开源软件，若部署需少量服务器费用，初步估算如下：

| 项目 | 说明 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器 | 阿里云ECS 2核4G，1个月（可申请学生优惠） | ¥100 |
| 域名 | .com 域名首年（可选） | ¥60 |
| 对象存储 | 阿里云OSS 40GB标准存储（用于生产环境） | ¥20 |
| 其他杂费 | 海报、宣传资料等（校内推广） | ¥50 |
| 合计 |  | ¥230 |

# 十三、项目交付清单

| 交付物 | 内容说明 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 源代码 | 前后端完整源代码，包含注释 | Git仓库地址 |
| 数据库脚本 | 建表SQL、初始化数据 | .sql文件 |
| 部署文档 | 环境搭建、部署步骤 | .md/.pdf |
| 接口文档 | API接口详细说明 | Swagger在线 / .md |
| 用户手册 | 面向不同角色的使用说明 | .pdf |
| 测试报告 | 测试用例、测试结果、Bug列表 | .xlsx/.pdf |
| 演示PPT | 项目答辩演示文稿 | .pptx |
| 项目立项规划书 | 最终版项目立项规划文档 | .pdf |
| 需求文档 | 软件需求规格说明书 | .pdf |
| 设计文档 | 数据库设计、接口设计、架构设计 | .pdf |
| 项目总结 | 过程总结、经验教训 | .pdf |

# 十四、项目评审标准

| 评审维度 | 权重 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 30% | P0功能全部实现，P1功能实现70%以上，核心流程顺畅 |
| 系统稳定性 | 25% | 无明显Bug，页面加载正常，系统在测试环境下稳定运行 |
| 代码质量 | 20% | 代码规范，注释清晰，模块划分合理，Git提交记录规范 |
| 文档完整性 | 15% | 文档齐全，内容详实，格式规范 |
| 创新性 | 10% | 在用户体验、流程优化或技术上有一定亮点 |

# 十五、附录

## 15.1 参考资料

- 《软件工程导论（第6版）》，张海藩

- 《软件开发综合实训》课程资料

- 广西师范大学教育实习工作管理条例

- Vue3官方文档：https://cn.vuejs.org/

- Spring Boot官方文档：https://spring.io/projects/spring-boot

- Element Plus：https://element-plus.org/

- MyBatis-Plus：https://baomidou.com/

## 15.2 开发工具

| 类别 | 工具列表 |
| --- | --- |
| IDE | IntelliJ IDEA、Visual Studio Code |
| 版本控制 | Git + Gitee |
| 接口测试 | Postman、Apifox |
| 数据库管理 | Navicat、DBeaver |
| 原型设计 | 墨刀、Figma |
| 文档协作 | 飞书文档、腾讯文档 |

## 15.3 术语表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| P0/P1/P2 | 需求优先级等级，P0 必须完成，P1 重要功能，P2 后期优化 |
| MVP | 最小可行产品 |
| RBAC | 基于角色的访问控制 |
| JWT | JSON Web Token，身份认证方式 |
| RESTful | 主流的 API 接口设计风格 |
| 双导师制 | 师范生实习配备校内 + 基地两位指导教师的培养模式 |

## 15.4 联系方式

| 角色 | 姓名 | 学号 | 联系方式 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 牙韩程 | 202312301074 | 18776859982 | 2492701744@qq.com |

## 15.5 文档信息

| 信息项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 师范生教育实习全过程管理平台项目立项规划书 |
| 文档版本 | V1.2 |
| 创建日期 | 2026年3月11日 |
| 最后修改 | 2026年3月26日 |

## 15.6 变更记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-11 | 全体 | 初始版本创建，完成项目立项规划书编写 |
| V1.1 | 2026-03-19 | 全体 | 对齐软件需求规格说明书，修复原文档冲突点，补充核心业务规则，完善项目全流程规划 |
| V1.2 | 2026-03-26 | 全体 | 统一用户认证规则，明确师范生使用学号登录、教师及管理员使用工号登录；取消独立账号表述；调整密码找回机制为管理员后台重置密码，并新增首次登录强制修改密码规则 |